## Sheet3
至2011年10月27日送审工程结算未完清单
序号 | 编号 | 工程名称 | 送审单位 | 送审金额（万元） | 审核方式 | 送审时间 | 原计划进度 | 目前进度
1 | 1762 | 暨南大学第二理工楼科研档案室装修改造工程 | 总务后勤管理处 | 55.95 | 外审 | 2010.12.3 | 2010-12-31 | 初稿已于2010年12月底出，施工单位配合不力，待确认。
2 | 1763 | 暨南大学第二理工楼实验技术中心及水生所改造工程 | 总务后勤管理处 | 128.61 | 外审 | 2010.12.3 | 2010-12-31
3 | 1764 | 暨南大学第二理工楼材料系GMPC车间改造工程 | 总务后勤管理处 | 127.79 | 外审 | 2010.12.3 | 2010-12-31
4 | 1765 | 暨大-港大脑功能与健康联合实验室装修工程 | 总务后勤管理处 | 38.55 | 外审 | 2010.12.3 | 2010-12-31
5 | 1898 | 暨大珠海学院学生食堂（厨具、餐台）改造工程 | 总务后勤管理处 | 67.15 | 外审 | 2011.5.23 | 2011-09-01 | 初稿已出，待确认，目标11.10前完成。
6 | 1921 | 暨大医学院SPF实验动物设施项目竣工结算 | 基建处 | 811.12 | 外审 | 2011.6.27 | 2011-09-01 | 对数基本完成（目标11.10前完成）。
7 | 1959 | 印刷厂加建工程结算 | 基建处 | 186.12 | 外审 | 2011.7.5 | 2011-09-01 | 对数尾声。
8 | 2004 | 暨南大学明湖楼二楼维修改造工程结算 | 总务后勤管理处 | 103.64 | 自审 | 2011.10.17 | 2011.11.30 | 审核中。
9 | 2005 | 暨南大学学术交流中心服务大厅及厨房维修翻新工程结算 | 总务后勤管理处 | 72.75 | 自审 | 2011.10.17 | 2011.11.30 | 审核中。
|  | 合计 |  | 1591.68