暨审〔2016〕7号

暨南大学关于印发《暨南大学基建和修缮工程竣工结算审计实施办法》的通知

校机关各部、处、院、室、中心，各直属单位，各学院，各校区管理委员会：

现将《暨南大学基建和修缮工程竣工结算审计实施办法》印发给你们，请遵照执行。

暨 南 大 学

2016年4月19日

暨南大学基建和修缮工程竣工结算

审计实施办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强我校对基建和修缮工程的监督管理，维护学校利益，促进资金管理，提高投资效益，根据《中华人民共和国审计法》(1994年8月31日中华人民共和国主席令第48号、2006年修正)、《教育内部审计规范》、《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）等国家有关政策法规和学校相关规章制度，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称基建和修缮工程，是指我校新建、改建、扩建、修缮和改造工程，资金来源包括财政资金、自筹资金、捐赠资金等。

第三条  本办法所称工程竣工结算审计，是审计处以职能部门提交的送审资料为依据，对工程竣工结算价款的真实性、合理性、合规性进行审核，并出具审计报告的活动。

第四条  学校基建和修缮工程，在合法、合规地履行招标投标程序、项目管理程序的前提下，审计处对送审造价在五万元以上（含五万元）的项目进行结算审计，对新建基建项目依据批复的投资概算内容，按照国家相关规定实施结算审计。

第五条  学校各单位办理竣工结算以暨南大学文件为依据，其中审核报告确定的造价为项目竣工结算造价。学校审计处负责组织实施结算审计工作，学校工程管理部门及相关单位应予配合。

第六条  各类工程建设项目竣工验收后，工程管理部门要求施工单位按照合同规定完成、提交竣工结算，并对施工单位报送并经监理单位审核的竣工结算进行初审且签署意见。

工程管理部门要及时向审计处提交竣工结算的完整资料，对于存在交叉作业的群体项目，应同时将所有项目的竣工结算资料备齐提交。

施工单位对竣工结算送审资料的完整性、真实性、合法性负责。工程管理部门负责竣工结算送审资料的复核工作。

第七条  经审计，工程竣工结算审减率超过5%（含5%）的工程项目，超过5%部分的审核费用，经核算后由施工单位支付。该规定由工程管理部门负责列入招标文件及双方签订的施工承包合同中，作为工程费用结算与支付的依据之一。

第二章  审计依据

第八条  审计依据包括国家有关政策法规、定额标准、工程造价管理机构公布的材料信息价以及送审单位提供的竣工图纸、合同文本、招投标文件、签证资料和设计变更等材料。

第三章  审计方式

第九条  审计方式有自行审计和委托审计两种，对于送审的结算工程，由审计处根据项目资金规模及审计工作任务确定审计方式。

第十条  采用委托审计方式的，工程项目结算由受托造价咨询单位负责，审计处安排专人跟进，委托方式按照《暨南大学审计处对外委托审计项目管理办法》执行。

第十一条  采用自行审计方式的，工程项目结算由审计处负责。

第十二条  项目结算审计进展情况在审计处网站定期公告。

第四章  审计内容

第十三条  对基建和修缮工程竣工结算审计的主要内容包括：

1.审核工程项目的资金来源是否落实；

2.审核工程项目是否按照规定进行公开招标，未公开招标项目是否履行相关的审批程序，并具备批准文件和过程文件（例如：符合竞争性谈判条件的项目是否有完整的谈判文件）；

3.审核施工合同、协议文件是否正确履行，审核各阶段图纸是否真实、完整、准确地反映客观事实；

4.依据暨南大学项目预算管理办法、暨南大学会计管理制度等相关管理规定，审核设计变更和工程变更是否按照合同和学校相关规定履行相关的审批程序，现场签证手续是否完整，签证工程量确认的程序和要求是否按工程管理部门相关的管理规定办理，上述资料是否真实、准确地反映客观事实；

5.审核开竣工报告、各类验收资料是否齐备、合规；

6.审核定额套用、工程量计算和各项费用的计取是否准确，单价的确定是否按照合同规定执行等。

第五章  审计所需资料

第十四条  根据暨审［1999］2号第一条规定，工程竣工结算资料应由工程管理部门归口报送，送审资料应提供原件。若无法提供原件，工程管理部门应核对后在复印件上签署“复印件与原件相符”字样并签字、盖章。

第十五条  结算送审资料必须真实、完整，主要资料包括以下内容：

1.工程管理部门签字、盖章的竣工结算送审表和结算初审报告，由项目经办人和部门负责人签名确认；

2.项目建设的批准文件、设计文件、概算调整文件；

3.工程招标文件、工程量清单编制说明、工程量清单、招标控制价编制文件、招标答疑及相关资料；

4.施工单位的投标文件（含软件版）等相关资料，或通过公开招标之外的合法方式委托项目的过程资料（例如批准文件及谈判纪要等）；

5.工程施工合同及补充协议；

6.施工图纸、施工图会审记录、竣工图纸；

7.工程设计变更和签证及相关审批文件；

8.施工单位的工程结算书、工程量计算书、钢筋用量分析表、综合单价分析表（含软件版）；

9.建设单位自行采购设备、主要材料的合同、清单以及施工单位领用甲供材料汇总表；

10.建设单位专业分包工程合同及清单；

11.隐蔽工程验收资料及竣工验收资料；

12.质量等级评定表及依据法律法规完成审计工作需要提供的其他资料。

第六章  审计时间

第十六条  审计时间是指从审计处接收完整结算资料至出具初次审核意见的时间，原则上依照《建设工程价款结算暂行办法》执行，特殊情况可适当延长（如假期）。具体如下：

投资500（含500）万元以内      20个工作日

投资500-2000（含2000）万元    30个工作日

投资2000-5000（含5000）万元   45个工作日

投资5000万元以上              60个工作日

第十七条  因送审单位提供资料不完整、结算争议和有关单位不配合等原因导致审计中断时，审结时限顺延。

第十八条  工程管理部门接收初次审核意见书后应尽快组织施工单位核对，超过14天（特殊情况可延长，但需提供书面情况说明并经工程管理部门确认）未提出任何反馈意见视为同意审核意见，审计处将依此出具结算审核报告。

第十九条  各单位年度内需完成支付任务的工程项目，应按上述审计时间节点及时向审计处提交完整的结算资料，且不得迟于当年11月5日。

第二十条  工程结算审核实质性工作完成后，施工单位、受托造价咨询单位（如有）、工程管理部门、审计处在工程结算审核定案表上签字盖章认可。审计处出具工程结算审计报告，学校分管审计的校领导签发正式文件，结算审计工作结束。

第七章  审计费用

第二十一条  根据财政部《基本建设财务管理若干规定》，工程结算审计费用直接列入工程项目建设成本，工程管理部门及财务部门应配合支付。

第八章  附  则

第二十二条  本办法自发布之日起执行，以往有关规定与本办法不符的，以本办法为准。本办法由审计处负责解释。

附件：1.暨南大学工程竣工结算审计流程图

2.暨南大学基建、修缮项目结算审计送审资料要求

附件1

暨南大学工程竣工结算审计流程图

附件2

暨南大学基建、修缮项目结算审计

送审资料要求

送审资料应做到整洁、齐全及装订成册，按照下列“资料组成”所列顺序在送审资料封面上编号及注明总张数，并在每号资料每张上注明所在的页码。且应编写送审资料目录。

一、送审资料组成

首页为结算送审表（建设单位签字、盖章应与合同发包人一致，须项目经办人与主管领导亲笔签名）。

1.工程项目立项及资金批复文件（包括项目申报书，含估算、概算、预算文件等）；

2.招标文件（原件）、工程量清单、答疑纪要（原件）；

3.投标文件（纸质与电子版）、中标通知书（原件）、工程量清单核对表（原件）；

4.工程施工合同及补充协议（原件）；

5.施工单位资质证书及有关的劳保证明；

6.工程施工许可证及开工报告（原件）；

7.施工图纸会审纪要；

8.地质勘察报告；

9.施工组织设计方案；

10.工程变更通知书（加盖设计图章，土建与安装要分开装订）；

11.隐蔽签证、现场验收资料（加盖建设、施工、监理单位公章，土建与安装要分开装订）；

12.竣工验收报告(含消防)、验收证书（原件）；

13.工程结算书及电子光盘（盖承包人公章和造价编制人员执业资格章，并由建设单位签署初审意见及送审意见）；

14.工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；

15.钢筋抽料表及电子稿（即计算底稿）；

16.电子光盘，需软件版与excel版资料（含投标书、工程结算书、工程结算计算式、钢筋计算书，注明所用软件名称，招标图，竣工图）；

17.监理单位结算初审报告（加盖监理、建设单位公章）；

18.竣工图纸（蓝图，加盖设计单位出图章，红色竣工图章，项目经理签字、总监签字并加盖监理单位、建设单位公章并提供电子图）；

19.设计图纸（招标用设计图并提供电子图）；

20.工程结算所需其它资料如监理工程师通知或发包人施工指令、会议纪要、材料设备单价呈批审核单、甲供材料、设备收货验收签收单等;

21.现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清晰，附件完备）；

22.材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清晰）；

23.设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清晰、附件完备）。

二、送审结算资料的具体要求

1.结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的光碟（光碟中应有软件电子盘和Excel电子盘），注明使用软件。使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析表必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量；

2.工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝光碟；

3.钢筋抽料表：要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号、图样、计算式等，明细汇总表应区分不同类型、不同构件的汇总数量，用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝光碟；

4.施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，以及相关流程文件，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；

5.竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权做出调整。招标时使用的施工图纸应有发包人认可；

6.竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；

7.图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认；

8.设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（土建、安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认，具备变更审批流程文件；

9.工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

10.监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

11.会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认；

12.现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认；

13.材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上。每份审核单手续必须完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认；

14.甲供材料收货验收签收单：按甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。若无甲供材料应在备注中注明；

15.施工单位投标书：应提供技术标、经济标，包括预算书及电子盘（清单计价必须提供软件电子盘和Excel电子盘）、承诺书；

16.招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要：招标文件、工程量清单、招标答疑纪要应由发包人盖章、有必要还应提供标底（或招标控制价）的组成明细；

17.其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位承担而由建设单位支付的费用证明如甲方代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等；

18.资料签收表：按送审结算资料的内容列表，应注明资料内容、份数和页数（标注页码）,以便资料的移交和管理；

19.资料签收表一式三份，由资料移交人(施工单位)和接收人(基建、总务部门)分别签名，必要时加盖双方单位的印章。

说明：修缮项目根据项目进行情况提供上述相应的资料。

附件：1.暨南大学XXXXX工程结算送审表

2.暨南大学XXXXX工程结算送审资料清单

附件1

暨南大学 XXXXX 工程结算送审表

送审日期：XX年X月X日

工程名称：暨南大学XXXX工程

施工单位名称：

监理单位名称：

监理单位审核价：

工程合同价：

工程结算送审价：

本工程XX处（或XX学院）经办人：

联系电话：

XX处（或XX学院主管领导）领导意见：

附件2

暨南大学XXXXX工程结算送审资料清单

| 序号 | 名 称 | 份数 | 是否提交（√/×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项及资金批复文件 | 原件一份 |  |  |
| 2 | 招标文件、工程量清单、答疑纪要 | 原件一份 |  |  |
| 3 | 投标文件、中标通知书、工程量清单核对表（纸质与电子版） | 原件一份 |  |  |
| 4 | 工程施工合同及补充协议 | 原件一份 |  |  |
| 5 | 施工单位资质证书及有关的劳保证明 |  |  |  |
| 6 | 工程施工许可证及开工报告 | 原件一份 |  |  |
| 7 | 施工图纸会审纪要 |  |  |  |
| 8 | 地质勘察报告 |  |  |  |
| 9 | 施工组织设计方案 |  |  |  |
| 10 | 工程变更通知书（加盖设计图章） | 原件一份 |  |  |
| 11 | 隐蔽签证、现场验收资料（加盖建设、施工、监理单位公章，土建与安装要分开装订） | 原件一份 |  |  |
| 12 | 竣工验收报告(含消防)、验收证书（原件） | 原件一份 |  |  |
| 13 | 工程结算书及电子光盘（盖承包人公章和造价编制人员执业资格章，并由建设单位签署初审意见及送审意见） |  |  |  |
| 14 | 工程量计算书及电子稿（即计算底稿） |  |  |  |
| 15 | 钢筋抽料表及电子稿（即计算底稿） |  |  |  |
| 16 | 电子光盘，需软件版与excel版资料（含投标书、工程结算书、工程结算计算式、钢筋计算书，注明所用软件名称，招标图，竣工图） |  |  |  |
| 17 | 监理单位结算初审报告（加盖监理、建设单位公章） |  |  |  |
| 18 | 竣工图纸（蓝图)，加盖设计单位出图章，红色竣工图章，项目经理签字、总监签字并加盖监理单位、建设单位公章并提供电子图 |  |  |  |
| 19 | 设计图纸（招标用设计图并提供电子图） |  |  |  |
| 20 | 工程结算所需其它资料如监理工程师通知或发包人施工指令、会议纪要、材料设备单价呈批审核单、甲供材料、设备验收签收单等 |  |  |  |
| 21 | 现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清晰，附件完备） | 原件一份 |  |  |
| 22 | 材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清晰 |  |  |  |
| 23 | 设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清晰、附件完备） | 原件一份 |  |  |
| 24 | 其他需要提供的资料 |  |  |  |
| 审计处经办人签名: 造价咨询单位经办人签名: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 |

暨南大学党政办公室       主动公开       2016年4月21日印发